## Sheet1
Tarefa | responsavel | Data Entrega | Andamento | Observação
Painel Serviço e Modelo(interface) | André | 31/10 | 1
Painel Veiculo e Serviço/Veiculo(interface) | Guilherme | 31/10 | 1
Painel Fornecedor e Marca (interface | Jefferson | 31/10 | 0
Painel Motorista e Abastecimento (interface) | Luiz | 31/10 | 1
Painel Usuário e Unidade (interface) | Maickel | 31/10 | 1
Design da Tela Principal e paineis | Franklyn |  | 0.9
Implementar as Funcionalidades dos Paineis Veiculo | Guilherme | 2012-07-11 | 1
Implementar as Funcionalidades do Painel Serviço/ Modelo | André | 2012-07-11 | 1
Implementar as Funcionalidades dos Paineis Motorista e Abastecimento | Luiz | 2012-07-11 | 0
Implementar as Funcionalidades dos Paineis Tipo Serviço | Frankilyn | 2012-07-11 | 0
Implementar as Funcionalidades dos Paineis Fornecedor e Marca | Jefferson | 2012-07-11 | 0
Implementar as Funcionalidades dos Paineis Usuário e Unidade | Maickel | 2012-07-11 | 1
Implementar a interface e as funcionalidades do Painel Tipo serviço / Modelo (painel de ligação entre os dois) | André | 2012-07-11 | 0
Implementar a interface e as funcionalidades do Painel Principal | Guilherme | 2012-07-11 | 0
Implementar as Regras de Negócios para Veiculos | Guilherme | 14/11 | 0
Implementar as Regras de Negócios para Serviços e Modelo | André | 14/11 | 0
Implementar as Regras de Negócios para Motorista e Abastecimento | Luiz | 14/11 | 0
Implementar as Regras de Negócios para Serviço/Veiculo e Modelo | Frankilyn | 14/11 | 0
Implementar as Regras de Negócios para Fornecedor e Marca | Jefferson | 14/11 | 0
Implementar as Regras de Negócios para Usuário e Unidade | Maickel | 14/11 | 0.2